## Arkusz2 (2)
ZAŁĄCZNIK NR 10
Nazwa zadania:Budowa swietlicy wiejskiej w Marczycach gmina Podgórzyn".
Zestawienie rzeczowo-finansowe robót
HARMONOGRAM PRAC I PŁATNOŚCI
Lp. | Element robót | jedn. miary | ilość jedn. | koszt całkowity |  |  | Harmonogram realizacji ( termin oraz wartość prac w zł )
|  |  |  | netto | VAT | brutto | 2014
itd..
1 | Roboty budowlane | m2 | 112.61
2 | Wykonanie chodnika | m2 | 29.32
3 | Przyłacze wodociagowe | m | 34
4 | Przyłacze kanalizacji sanitarnej | m | 64.9
5 | Instalacja wewnetrzna wody zimnej i ciepłej | m | 7
6 | Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej | m | 19
7 | Roboty rozbiórkowe i naprawcze nawierzchni bitumicznych | m2 | 48
8 | Zasilanie z rozdzielnia główną | szt | 1
9 | Instalacja odgromowa | m | 43
10 | Instalacja połaczeń wyrównawczych i ochrona przeciwporażeniowa | m | 28
11 | Instalacja odbiorcza | szt | 5
OGÓŁEM 1-11
itd.. należy wpisać proponowany termin rozliczeń częściowych (np.miesiąc, kwartał)

## Arkusz2
Załącznik nr 1
do umowy nr …... z dnia ……...r. na wykonanie inwestycji pn " „Termomodernizacja budynków A i B Szkoły Podstawowej ( Zespół Szkolno-Przedszkolny) w Miłkowie”
HARMONOGRAM PRAC I PŁATNOŚCI
Lp. | Element robót |  |  | Zakres rzeczowy |  | Koszt całkowity |  | Harmonogram realizaji ( termin zakończenia)-w zł kwoty
|  |  |  | jed. miary | ilość | netto | brutto | 30.04.2010 | 30.05.2010
1 | Roboty budowlano montażowe- modernizacja budynku schroniska w tym: |  |  | m2 | 15.04
| Roboty budowalne w zakresie konstrukcji | 143107.2
| Roboty instalacyjne kanalizacyjnej | 21842.48
| Roboty instalacyjne hydrauliczne | 19791.14
2 | Roboty instalacyjne elektryczne | 57753.5
| Tablica główna i tablice rozdzielecze | 7129.04
| Instalacja oswietleniowa | 26488.49
| Instalacja gniaz wtykowych | 11015.42
| Instalacka dzwonków | 2740.91
| Połaczenie wyrówwnawwcze | 9373.6
| Badania odbiorcze i pomiary | 1006.04
3 | Roboty stanu wykonczeniowego | 163217.25
|  | 463465.07 | 405711.57 |  | 57753.5
4 | Technologia ekologicznej kotłowni oraz instalacja solarna
4.1. | Modernizacja kotłowni z wymianą kotła na nowe o wysokiej sprawnosci z automatyką pogodową o mocy 50kW, pracujacy rónież na potrzeby produkcji c.w. u., oraz roboty budowqlne towarzyszace | 95199.39
4.2 | Rioboty budoalne towarzysz ace | 33337.7
4.3 | Instalacja wod.kan w kotłowni | 3332.76
4.4 | technologi akotłowbni | 46366.89
| Przewody spalinowe, przewody wentylacji nawiewnwej i wywiewnwj | 8222.89
| Auitomatyka kotłowni i instalacja elektryczna | 3939.15
| Kolektrory płaskie do wykorzystania erergii słonecznej do montażu jako wolnostojace | 68836.24
| Instalowanie centralnego ogrzewania | 71619.94
330854.96
II | Termomodernizzacja | 228699.07
| Docieplenie ścian zewnetrznych z kamienia łamanego gr.70 cm i z cegły ceramicznej pełnej gr. 50 cm, stryropianem grub. 16 cm, q=0,045 W/m2 | 145531.13
| Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z wełny mineralnej ułożeonej szczelnie gr. 16 cm o wspołczynniku przenikania q=0,042 W/mk | 16481.85
| Wymiana okien na okna PCV o współczynniku U=1,1 W/m2 | 66686.09
|  | 228699.07 | 461354.64
3 | Zagospodarowanie terenu
| Prztyłacze obiektu do sieci wodociagowej | 18581,85
| Przyłacze kanalizacji sanitranej D160 PCV | 16762,80
| Biologiczna oczysczalnia ścieków sanitarnych wraz z drenaq żęm rozsaczającym | 27649,25
| Ogrodzenier z siatki wraz z typową brama dwuskrzydłową i furtką | 42193,77
| kanalizacja deszczowa | 33832,26
#VALUE!
|  | #VALUE! | 274563.96
Zagosppodarowanie terenu podjazd dla osób niepełnosprawnych
| Powierzchnia utwardzonych placów i chodników - podjazd dla osób niepełnosprawnych | 140544,03 | 5000
279563.96
1146630.17
OGÓŁEM
| Inspektor nadzoru |  |  |  | Wykonawca |  |  |  | Zamawiający